## Sheet1
Aktivitet | Timmar | Kommentar
1. Uppstart och inläsning av underlag
Uppstartsmöte och projektplanering
Inläsning strategiska dokument
Insamling och inventering av underlag
2. Bearbetning av underlag (nuläge)
Bearbetning av resandestatistik |  | Påstigande per hållplats/linje, fördelat på tid och veckodag
Bearbetning befolkningsdata och prognoser |  | Rutnät 100x100 m, nya bostadsområden
Arbetsplats- och målpunktsanalys |  | Skolor, sjukhus, köpcentrum, hamnar
GIS-bearbetning linjenät + hållplatsinventering |  | Befintliga körvägar, hållplatser och utrustning
3. Skoltrafikanalys
Kartläggning skolskjutsberättigade elever |  | Antal med rätt till skjuts + andel som nyttjar kollektivtrafik
Skoltider och befintliga skolskjutsrutter |  | Start-/sluttider, renodlade skolskjutsar
Analys av specialturer/årskort + förslag på hantering |  | Tryck på vissa linjer, förslag att flytta till kommun
4. Behovsanalys
Resmönsteranalys och brister i nuläget
Analys av tillväxtområden |  | Söderängarna, Möckelö, Vesterkalmare, Österkalmare, Maxinge
Knutpunkts- och bytespunktsanalys |  | Koppling tätortstrafik <-> landsortsbussar
5. Intressentdialog och resenärsundersökning
Kontakt med bussbolag (Axbuss, Vikingline) |  | Drift, körvägar, ev. skolskjuts
Enkät/fokusgrupper – framtagande, genomförande, sammanställning | ??? | Nuvarande och potentiella resenärer
Platsbesök |  | FÖRSLAG 8*3
6. Linjenätsutformning – konceptförslag
Basalternativ – linjedragning (5 linjer) |  | Norra, Södra, Västra, Östra, Järsölinjen
Maximalt tillväxtalternativ – linjedragning |  | Scenario med ökad turtäthet/täckning
Restids- och turtäthetsanalys |  | Linjelängd vs tidtabell, ev. åttor, uppsnabbning
Tidtabellsskiss och synkronisering |  | Minimera väntetider, byten mot landsortstrafik
7. Infrastruktur
Identifiering av nya hållplatser
Identifiering av hållplatser som kan tas bort
Tekniska hinder och vändplatser |  | Svängradie, bärighet, höjd; behov av nya knutpunkter
8. Ekonomisk konsekvensbeskrivning
Driftskostnadsberäkning |  | Skillnad i trafikmängd nuläge vs nytt upplägg, samma turtäthet
Investeringsbehov |  | Hållplatser, knutpunkter, vändplatser
9. Kartmaterial och visualisering
Kartframställning linjedragningar (GIS) |  | Kartmaterial för båda scenarier
10. Dokumentation
Nulägesanalys (delrapport)
Konceptförslag (PM, två scenarier)
Slutrapport
Presentation för beslutsorgan
11. Remiss/dialog och justering
Avstämning nämnder/styrelser, ev. öppet samråd
Revidering av förslag baserat på feedback
12. Granskning och kvalitetssäkring
Intern granskning och justeringar
Justeringar
13. Projektmöten och samråd
Löpande projektmöten med beställare/intressenter
14. Uppdragsledning
Projektledning, administration, ekonomi
SUMMA TIMMAR | 0